附2：

晋中市财政支出项目绩效自评表

项目名称：      晋中旅游形象宣传项目

项目单位：（盖章）晋中市旅游发展委员会      填报日期：2018年6月27日

| 项目负责人 | 王昌崇 | 联系电话 | 2886669 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 | 2017年 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数： | 2895.45 | 执行数： | 2895.45 |
|  | 其中：财政拨款 | 2895.45 | 其中：财政拨款 | 2895.45 |
|  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 项 目 概 况 | 基本情况 项目实施背景：2017年是“十三五”规划的重要之年，也是实现旅游千亿产业目标的关键之年，为响应晋中市委、市政府提出苦干三年、全面挺进全省第一方阵、实现千亿旅游产业的奋斗目标，旅游营销作为做大做强旅游产业的重要路径，必须站在创建国家全域旅游示范区高度，创新思路，瞄准重点，综合施措，打好旅游营销的攻坚战，叫响“晋商故里·家国晋中”宣传品牌。 项目立项及资金申报依据：根据省政府旅游改革发展领导小组《关于积极参加2017年旅游发展大会申办活动的通知》（晋旅改革发展领导小组[2017]1号）及委党组研究讨论通过的2016、2017年旅游营销行动计划，我委在2017年内完成旅游形象宣传项目主要包括： （1）申办举办2017年全省旅游发展大会及举办“人说山西好风光”晋中嘉年华晚会；（2）2017年央视媒体宣传项目；（3）2017年旅发大会期间进行新媒体网络宣传项目；（4）2015-2016高铁列车电视旅游形象宣传项目；（5）2016-2017杭州地铁旅游形象宣传项目；（6）2016-2017南京地铁旅游形象宣传项目；（7）2016-2017京沪、京广高铁列车冠名晋中号宣传项目；（8）2016-2017形象中国百家媒体全国新闻采风活动项目；（9）2016-2017北京公交候车厅灯箱宣传项目；（10）2016-2017整合网络营销晋中旅游宣传项目；（11）2014-2017大西高铁冠名晋中号宣传项目；（12）2014-2017擎天柱广告宣传项目；（13）晋中高铁站设立晋中旅游咨询服务台项目。 2017年内完成项目时间跨度涉及2014年至2017年，涉及范围包括传统电视、报刊媒介、新媒体网络、高铁站及动车组、地铁及公交候车厅灯箱等方面。 项目绩效目标 根据旅发委党组2017年设定的工作目标任务，通过系列营销项目宣传，进一步提升晋中旅游的知名度，方便世界各地游客更好的认识晋中，让更多的游客了解晋中、体验晋中，把“晋商故里.魅力晋中”品牌做大做强，进一步提升晋中文化旅游的软实力和市场占有率。具体来说一是力争取得2017年山西省旅游发展大会的承办权并成功举办2017年山西省旅游发展大会，二是2017年全市力争总接待游客7400万人次，同比增长17%；旅游总收入770亿元，同比增长18%。 |

| 项 目 资 金 使 用 情 况 | 填报内容： 1、项目资金申报与批复情况 2017年内完成项目由财政全额拨款。总投入金额为2895.45万元，由财政局批准具有招标代理资质的招标代理公司进行采购。 2、资金计划、到位及使用情况 项目资金全部根据合同中明确条款支付。 申办举办2017年全省旅游发展大会及举办“人说山西好风光”晋中嘉年华晚会。 2017全省旅发大会申办活动晋中竞演节目项目在合同签订5个工作日内支付项目合同价的60%即720万元，项目完成后，中标方提供项目实施报告并经甲方审核通过后支付余款即480万元。 平遥主场竞演活动付款方式为：我委向活动主办方山西卫视一次性支付100万元整。 举办“人说山西好风光”晋中嘉年华晚会在2017年9月13日前，向活动主办方山西卫视支付宣传费300万元，节目播出5个工作日内支付余款200万元。 （2）央视宣传为省旅发委整体宣传项目，各市分配任务，我市直接向省旅发委支付全年央视宣传费用420万元。 （3）旅发大会期间进行新媒体网络宣传项目：付款方式为签订合同正式上刊后中标价的40%即7.04万元，项目实施1个月后付中标价的30%即5.28万元，项目实施完毕乙方提供项目实施报告并经市旅发委审核通过后，付剩余款项即5.28万元。 （4）2015-2016高铁列车电视旅游形象宣传项目：付款方式为合同签订10个工作日后支付宣传费总额的40%即111.2万元，6个月后支付宣传费总额的30%即83.4万元，项目完成后支付项目总额的30% 即83.4万元。 （5）2016-2017杭州地铁旅游形象宣传项目：付款方式为合同签订后支付宣传费总额的50%即141.5万元，项目实施3个月后支付宣传费总额的30%84.9万元，项目完成后支付宣传费用总额的20%即56.6万元。 （6）2016-2017南京地铁旅游形象宣传项目：付款方式为合同签订后支付宣传费总额的50%即148.8万元，项目实施3个月后支付宣传费总额的30%即89.28万元，项目完成后支付宣传费用总额的20%即59.52万元。 （7）2016-2017京沪、京广高铁列车冠名晋中号宣传项目：合同签订10个工作日后支付宣传费总额的40%即168万元，项目实施6个月后支付宣传费总额的30%即126万元，项目完成后支付项目总额的30%即126万元。 （8）2016-2017形象中国百家媒体全国新闻采风活动项目：付款方式为合同签订后甲方向乙方付款总费用60%即42万元，活动结束后甲方向乙方付总费用20%即14万元，项目完成，乙方向甲方提供项目实施情况报告，经甲方认可合格后，甲方向乙方付清余款14万元。 （9）2016-2017北京公交候车厅灯箱宣传项目：付款方式为在合同签订画面审核通过上刊后支付我委付总价的50%即78.75万元，发布3个月后支付我委付总价的30%即47.25万元，发布完成后，乙方提供项目完成报告且经甲方确认后，支付剩余款项即31.5万元。 （10）2016-2017整合网络营销晋中旅游宣传项目：付款方式为合同签订后支付合同总价的60%即100.8万元，宣传6个月后支付合同总额的20%即33.6万元，项目完成，乙方出具项目完成报告并经我委验收合格后，支付项目总额的20%即33.6万元。 （11）2014-2017大西高铁冠名晋中号宣传项目：合同签订10个工作日后支付宣传费总额的40%即40万元，8个月后支付宣传费总额的20%即20万元，16个月后支付宣传费总额的20%即20万元，项目完成后支付项目总额的20%即20万元。 （12）2014-2017擎天柱广告宣传项目；付款方式为广告发布一个月内支付70万元，余款4万作为质保金，合同履行完毕后一次性付清。 （13）晋中高铁站设立晋中旅游咨询服务台项目：付款方式为合同签订后，我委付合同价款60%即6.3万元，工程竣工经甲方验收合格且验收出具《验收结算报告》后支付合同总价30%即3.15万元，剩余合同总价10%即1.05万元为质保金，在工程正式竣工一年后无任何质量问题的情况下一次付清。 3、项目资金管理情况 根据合同约定，由各项目中标商开具正式发票后项目资金分次汇入合同方账户。 |
| --- | --- |
| 项 目 组 织 实 施 情 况 | 填报内容： 项目组织情况 （1）申办举办2017年全省旅游发展大会及举办“人说山西好风光”晋中嘉年华晚会；根据《关于拨付“人说山西好风光”晋中嘉年华活动经费预算的请示》（市旅字【2017】17号）文件精神，市政府于2017年9月8日召开专门主题会议研究“人说山西好风光” 晋中嘉年华活动，明确本次活动经费为500万元， （2）央视媒体宣传项目：根据《关于2015年省市联合在中央电视台进行山西旅游形象宣传推广经费的请示》（市旅字【2014】47号）文件精神，市政府于2014年10月28日批准此项目420万元预算经费， （3）旅发大会期间进行新媒体网络宣传项目：根据《关于在2017全省旅发大会期间进行网络宣传的预算报告》（市旅字【2017】10号）文件精神，市政府于2017年8月15日批准此项目120万元预算经费，经公开招标，山西白杨树科技有限公司成为新媒体网络宣传项目（此项目为网络宣传项目其中一包）中标商，中标额为17.6万元，我委与山西白杨树科技有限公司签订了为期三个月的政府采购合同，此项目于2017年9月20日开始实施，已于2017年12月20日完成并经我方验收合格。 （4）2015-2016高铁列车电视旅游形象宣传项目：根据《关于在高铁列车（动车组）电视媒体上投放晋中旅游形象宣传广告的经费预算报告》（市旅字【2015】22号）文件精神，市政府于2015年9月6日批准此项目300万元预算经费，经公开招标，北京高和誉远文化传媒有限公司成为中标商，中标额为278万元，我委与北京高和誉远文化传媒有限公司签订了为期一年的政府采购合同，此项目于2015年12月25日开始实施，已于2016年12月31日完成并经我方验收合格。 （5）2016-2017杭州地铁旅游形象宣传项目：根据《关于在南京、杭州地铁灯箱投放晋中旅游形象宣传广告所需经费的报告》（市旅字【2016】28号）文件精神，市政府于2016年8月11日批准此项目660万元预算经费，经公开招标，中广树德国际文化传媒有限公司成为中标商，中标额为283万元，我委与中广树德国际文化传媒有限公司签订了为期26周的政府采购合同，此项目于2016年12月20日开始实施，已于2017年6月19日完成并经我方验收合格。 （6）2016-2017南京地铁旅游形象宣传项目：根据《关于在南京、杭州地铁灯箱投放晋中旅游形象宣传广告所需经费的报告》（市旅字【2016】28号）文件精神，市政府于2016年8月11日批准此项目660万元预算经费，经公开招标，中广树德国际文化传媒有限公司成为中标商，中标额为297.6万元，我委与中广树德国际文化传媒有限公司签订了为期26周的政府采购合同，此项目于2016年12月20日开始实施，已于2017年6月19日完成并经我方验收合格。 （7）2016-2017京沪、京广高铁列车冠名晋中号宣传项目：根据《关于在京沪、京广高铁列车上投放晋中旅游形象宣传广告的经费预算报告》（市旅字【2015】18号）文件精神，市政府于2015年7月17日批准此项目520万元预算经费，经公开招标，天津畅达广告有限公司成为中标商，中标额为420万元，我委与天津畅达广告有限公司签订了为期一年的政府采购合同，此项目于2016年1月25日开始实施，已于2017年3月25日完成并经我方验收合格。 （8）2016-2017形象中国百家媒体全国新闻采风活动项目：根据《关于2016形象中国·百家媒体聚焦“晋商故里·家国晋中”全国新闻摄影采访活动项目》（市财政【2016】34号）文件精神，市政府于2016年6月20日批准此项目70万元预算经费，经公开招标，晋中市佳讯报业传媒有限公司成为中标商，中标额为70万元，我委与晋中市佳讯报业传媒有限公司签订了为期一年的政府采购合同，此项目于2016年7月24日开始实施，已于2017年7月28日完成并经我方验收合格。 （9）2016-2017北京公交候车厅灯箱宣传项目：根据《关于在北京公交候车亭灯箱投放晋中旅游形象宣传项目的预算报告》（市旅字【2016】22号）文件精神，市政府于2016年6月15日批准此项目157.5万元预算经费，此项目由山西省旅发委经公开招标，同北京中翔博润国际传媒广告有限公司合作，组织各地市旅发委采取专项资金补贴的方式进行的宣传推广。我委认购北京公交候车亭灯箱一百块，宣传期限为五个月，中标额为225万元，其中山西省旅发委补贴陆拾柒万五仟元整，我委需支付壹佰伍拾柒万伍仟元整。此项目于2016年11月13日正式上刊，于2017年4月12日正式下刊。 （10）2016-2017整合网络营销晋中旅游宣传项目：根据《关于整合网络资源营销晋中旅游的项目的预算报告》（市旅字【2015】33号）文件精神，市政府于2015年11月17日批准此项目200万元预算经费，经公开招标，山西中脉天下信息技术有限公司成为中标商，中标额为168万元，我委与其签订了为期一年的采购合同，此项目于2016年4月8日开始实施，于2017年6月12日正式结束并经我方验收合格。 （11）2014-2017大西高铁冠名晋中号宣传项目：根据《关于在大西高铁线路冠名晋中号动车的经费预算报告》（市旅字【2014】33号）文件精神，市政府于2014年10月28日批准此项目160万元预算经费，经公开招标，北京高和誉远文化传媒有限公司成为中标商，中标额为100万元，我委与北京高和誉远文化传媒有限公司签订了为期两年的政府采购合同，此项目于2015年4月1日开始实施，已于2017年4月9日下刊并经我方验收合格。 （12）2014-2017擎天柱广告宣传项目：根据我委2014年《旅游广告宣传》（市采单字（2013）028号）项目合同，经市政府采购中心公开招标，我委与平遥县汇博广播影视文化传播有限责任公司签订了为期三年的政府采购合同，此项目于2014年1月5日开始实施，于2017年1月4日正式结束。 （13）晋中高铁站设立晋中旅游咨询服务台项目：根据《关于在晋中高铁站候车厅设立晋中旅游咨询服务台经费预算的报告》（市旅字【2014】50号）文件精神，市政府于2014年10月30日批准此项目16万元预算经费，经公开招标，北京时代呈现展览展示有限公司成为中标商，中标额为105000元，我委与北京时代呈现展览展示有限公司签订了政府采购合同.2016年1月，我委委托的太原方林工程建设监理有限公司出具了验收合格工程质量评估报告。2017年12月，我委委托山西天邦工程咨询有限公司组织专家对此项目进行了项目验收，验收合格。 2、项目管理情况：通过投标文件及合同细则体现出项目执行单位（中央电视台、山西卫视、山西白杨树科技有限公司、北京高和誉远文化传媒有限公司、中广树德国际文化传媒有限公司、天津畅达广告有限公司、晋中市佳讯报业传媒有限公司、北京中翔博润国际传媒广告有限公司、山西中脉天下信息技术有限公司、平遥县汇博广播影视文化传播有限责任公司、北京时代呈现展览展示有限公司等）在实施相关制度等方面建立完善。我委也通过不定期对项目进行了抽检。 |

| 项 目 绩 效 情 况 | 填报内容： 1、目标完成情况 晋中旅游形象宣传项目，涉及2014-2017年项目已于2017年12月31日前宣传完毕。合同方中央电视台、山西卫视、山西白杨树科技有限公司、北京高和誉远文化传媒有限公司、中广树德国际文化传媒有限公司、天津畅达广告有限公司、晋中市佳讯报业传媒有限公司、北京中翔博润国际传媒广告有限公司、山西中脉天下信息技术有限公司、平遥县汇博广播影视文化传播有限责任公司、北京时代呈现展览展示有限公司按质、如实如期完成了我委的宣传展示要求。 2、项目效果情况 根据旅发委党组2017年设定的工作目标任务，通过系列营销项目宣传，进一步提升了晋中旅游的知名度，世界各地游客更好的认识晋中，更多的游客了解晋中、体验晋中，进一步提升了晋中文化旅游的软实力和市场占有率。2017年山西省旅游发展大会成功在我市举办；2017年全市共接待游客7952.09万人次，同比增长25.08%；实现旅游总收入823.72亿元，同比增长25.15%，海外游客、创汇、国内游客、国内收入、总收入五项指标绝对值均为全省第一。 |
| --- | --- |
| 其 他 需 说 明 的 问 题 | 为加强对项目的采购管理，我委成立采购领导组，下设采购小组和监督查验小组，实行项目采购、项目实施、项目监督查验相分离和统筹协调工作机制，确保项目实施的合理、合规、合法。同时要积极引进新的科技手段，增加大数据分析在项目执行、监测及效果等方面的应用。 |

| 绩 效 情 况 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目决策得分小计 | 20 | 20 |
|  | 项目目标 | 目标内容 | 7 | 7 |
|  | 决策过程 | 决策依据 | 7 | 7 |
|  |  | 决策程序 | 6 | 6 |
|  | 项目管理得分小计 | 30 | 28 |
|  | 资金管理 | 资金使用 | 8 | 8 |
|  |  | 财务管理 | 7 | 7 |
|  | 项目管控 | 进度管理 | 8 | 6 |
|  |  | 质量管理 | 4 | 4 |
|  |  | 成本管理 | 3 | 3 |
|  | 项目绩效得分小计 | 50 | 50 |
|  | 项目产出 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 5 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 5 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 5 |
|  | 项目效果 | 经济效益 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 5 |
|  |  | 环境效益 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
|  | 综合得分 | 100 | 98 |
|  | 评价结果等次 |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 | 职称/职务 | 科 室 | 签字 |
|  | 王昌崇 | 副主任 |  |  |
|  | 王 昕 | 科 长 | 旅游促进科 |  |
| 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |