## 附1-1 项目申报表
晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（公章）：晋中师范高等专科学校
项目名称 |  |  | 十三五建设规划项目
主管部门及代码 |  |  | 晋中师范高等专科学校 641 |  | 实施单位 |  | 晋中师范高等专科学校
项目属性 |  |  | 年度项目 |  | 项目期 |  | 2019.03.01-2019.10.01
项目类型
项目资金情况 （万元） |  |  | 市级预算资金 |  | 150
其他资金
项目概况 |  |  | 学校公寓楼2幢内部翻新，包括室内、走廊墙面重新粉刷，灯具全部更换，电路扩容并升级电源分布，卫生间木门重新油漆，暖气片粉刷，室内开荒。
立项依据 |  |  | 《晋中师范高等专科学校十三五校园建设规划》；学校“不忘初心，牢记使命”主题教育解决事关师生切身利益问题的要求。
项目设立的必要性 |  |  | 学校公寓建成十三年未进行过大规模修缮，建筑内外均已老化。特别是公寓楼内部，墙皮脱落现象严重自然或人为性的损坏较多，使用原始灯管照明，电线负荷已近临界点，电源分布不能满足学生使用需求，室内基础设施陈旧，沉积性污渍明显。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 严格执行《晋中师范高等专科学校基建修缮管理制度》《晋中师范高等专科学校政府采购内部控制制度》以及晋中市政府采购相关政策，主动接受校纪委监督，形成基建、公寓、国资、纪检多方联动模式。
项目实施计划 |  |  | 2020年3月完成校内审批；2020年4月完成翻新方案和第三方预算；2020年5月完成政府采购招标；2020年6月做好施工前准备工作；2020年7月工程施工；2020年9月竣工验收。
总 体 目 标 | 项目总目标 |  |  |  | 年度目标
学生住宿环境根本改善，用电安全隐患彻底解决。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：翻新公寓楼数量 |  | 2幢
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：服务学生数量 |  | 2048人
|  |  | …… |  |  | 指标3：翻新总面积 |  | 22990平方米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：工程材料 |  | 涂料油漆国标
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：维修标准 |  | 施工合同规定
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1：完成招标时间 |  | 2020-06-01
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：工程竣工时间 |  | 2020-09-01
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：翻新公寓楼 |  | 150万
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 经济效益 指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会效益 指标 | 指标1：用电安全隐患 |  | 完全排除线路符合过大的安全隐患
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：校园环境 |  | 完成50%学生住宿环境的改善。
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 生态效益 指标 | 指标1：用电器升级 |  | 照明灯1076套更换为LED节能灯，阳台灯250套更换为声光控灯。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 可持续影响 指标 | 指标1：
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生宿舍环境的满意度 |  | ≥85%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
负责人：杜波 |  |  | 经办人：吴慧敏 |  | 联系电话：18634844649 |  | 填报日期： | 2020-01-09