## Sheet1
晋中市财政支出项目绩效自评表
（ 2019 年度）
填报单位（公章）：
项目名称 |  | 测绘设备购置费
主管部门及代码 |  | 358 | 实施单位 |  | 晋中市城乡建设勘测院
项目属性 |  | 年度项目 | 项目期 |  | 2019-01-01至2019-12-31
项目资金情况 (万元) | 预算资金 | 市级预算资金 |  | 20.00
|  | 其他 |  | 0.00
| 预算下达资金 |  |  | 20.00
| 实际支出资金 | 市级预算资金 |  | 20.00
|  | 上年结转资金 |  | 0.00
|  | 上级财政资金 |  | 0.00
|  | 其他 |  | 24.40
项目概况 | "项目实施的背景:单位生产需要，为了适应新形势下测绘业的发展，提升我院业务水平，我单位购买航空摄影测量内业处理软件。项目立项、资金申报的依据； 项目主要内容购买航空摄影内业处理软件，主要为更好的为测绘服务。 "
项目资金使用情况 | 项目资金来源：20万元为财政预算拨款，不足部分从单位经营收入中列支。
项目组织实施情况 | 1、项目组织情况：（1）.严格按照《政府采购法》组织实施采购，2019年8月23日在晋中市政府采购中心组织进行航测内业软件的项目采购，经评标委员会评定，确定成交人，根据《中华人民共和国采购法》，《中华人民共和国合同法》签订采购合同。（2）待合同签订后，调试完毕我单位组织相关人员进行验收，验收合格后出具《验收合格报告》。（3）验收合格完毕后，支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，验收期满一年后无质量问题一次性付清。
绩效目标 实现情况 | 绩效指标 (二级） | 绩效指标 (三级） | 目标值 | 实际完成指标值 | 完成进度
产出指标 | 数量指标 | 航空摄影测量内业处理软件 | 1套 | 1套 | 100%
| 质量指标 | 软件系统正常运行率 | 》99% | 》99% | 100%
|  | 软件系统故障修复响应时间 | 24小时。 | 24小时 | 100%
|  | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 100%
| 时效指标 | 在政府采购规定内，尽快购置航空摄影软件 | 2019年6月 | 2019年9月 | 2019年9月
| 成本指标 | 购置航空摄影测量内业处理， | 20万元 | 20 | 100%
效益指标 | 经济效益指标 | 完成市政重点工程多条道路测量，为城市规划建设奠基石。 | 完成广安街东延，锦纶路南延，东大街，顺城街等10条重点工程道路的测量。 | 完成广安街东延，顺城街等10条重点工程道路的测量。 | 100%
| 社会效益指标 | 保质保量完成测绘工作，为晋中市城市建设发挥基础性作用。 | 保质保量，快速高效的完成测绘任务，可以完成榆次地形图测绘。 | 按时，保质，保量完成多条重点道路的测量。 | 100%
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 继续为晋中市重点工程提供基础测绘服务，为城市建设贡献基本力量 | 完成10条城市道路测量，为晋中市重点工程提供基础地形图测绘服务。 | 实际完成10条重点工程等多条道路测量工作。 | 100%
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% | 100%
|  | 职工满意度 | 100% | 95 | 100%
项目绩效情况 | 1、目标完成情况，2019年5月在晋中市财政局备案，2019年8月23日确定成交单位，签订合同，9月验收合格后，予以付款，项目全部完成。 2、项目效果情况 对照预定绩效目标，购进此测绘软件，可以保证按时，保质保量的完成市政府与主管局的测绘任务，保障重点工程的顺利推进，推动晋中市城市建设领域的发展，提供良好的测绘数据基础，满足城市规划发展需要，实现资源共享。
其他需说明的问题 | 购买该测绘软件主要为提高生产效率，更好，更快的提供优质测绘服务，为晋中城市建设贡献自己的力量。对照预定绩效目标，按时完成采购项目。
评分表 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分值 | 评价得分
| 投 入: |  |  | 20 | 20.00
| 项目目标 | 项目立项规范性 |  | 3 | 3.00
|  | 绩效目标合理性 |  | 4 | 4.00
|  | 绩效指标明确性 |  | 4 | 4.00
| 资金落实 | 资金到位率 |  | 3 | 3.00
|  | 到位及时率 |  | 3 | 3.00
|  | 预算执行率 |  | 3 | 3.00
| 过 程: |  |  | 20 | 20.00
| 业务管理 | 管理制度健全性 |  | 3 | 3.00
|  | 制度执行有效性 |  | 3 | 3.00
|  | 项目质量可控性 |  | 4 | 4.00
| 财务管理 | 管理制度健全性 |  | 3 | 3.00
|  | 资金使用合规性 |  | 3 | 3.00
|  | 财务监控有效性 |  | 4 | 4.00
| 产 出: |  |  | 30 | 28.00
| 项目产出 | 实际完成率 |  | 8 | 8.00
|  | 完成及时率 |  | 7 | 5.00
|  | 质量达标率 |  | 8 | 8.00
|  | 成本节约率 |  | 7 | 7.00
| 效 果: |  |  | 30 | 30.00
| 项目效果 | 经济效益 |  | 5 | 5.00
|  | 社会效益 |  | 5 | 5.00
|  | 生态效益 |  | 5 | 5.00
|  | 可持续影响 |  | 5 | 5.00
|  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 10 | 10.00
| 综合得分: |  |  | 100 | 98.00
| 评价结果等次: |  |  | 优
评价人员 | 姓名 | 职称/职务 |  | 科室 | 联系电话
| 魏云珍 | 副院长 |  |  | 8593195
| 冯国昌 | 办公室主任 |  | 办公室 | 8593191
| 时金烨 |  |  | 财务 | 8593190
负责人：张进元 | 经办人：时金烨 | 联系电话： | 13835460922 | 填报日期: | 2020-06-30
单位负责人（签章）： 年 月 日