## Sheet1
晋中市财政支出项目绩效自评表
（ 2019 年度）
填报单位（公章）：
项目名称 |  | 市直预算单位门户系统升级
主管部门及代码 |  | 424001 | 实施单位 |  | 晋中市财政局
项目属性 |  | 年度项目 | 项目期 |  | 201901至201912
项目资金情况 (万元) | 预算资金 | 市级预算资金 |  | 21.00
|  | 其他 |  | 0.00
| 预算下达资金 |  |  | 21.00
| 实际支出资金 | 市级预算资金 |  | 20.80
|  | 上年结转资金 |  | 0.00
|  | 上级财政资金 |  | 0.00
|  | 其他 |  | 0.00
项目概况 | 通过晋中市财政局办公自动化升级--预算单位门户系统项目的建设，在前期建设的基础之上，实现市县两级财政用户及市县预算单位授权用户标准集；设定并开设标准的授权信息，以支持PMI或者三方的CA系统；基于市财政局内网门户平台，建立应用系统的访问权限机制。搭建门户平台应用组件实现依据实际工作需要，可定制化的门户内容服务、数据分析和展示样式。 预算单位门户系统升级，主要内容包括：统一身份认证、门户平台应用组件、安全加固等。
项目资金使用情况 | 1、项目资金申报与批复情况 项目于2018年列入预算，预算金额21万，全部由财政拨款。项目经党组会研究通过后进行立项和资金申报工作。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：经市场调研，结合我局实际，确定项目预算费用21万，全部由财政拨款。项目经党组会研究通过后进行立项和资金申报工作。 资金到位：项目预算21万，资金到位率100%，采购资金按时到位。 资金使用：项目采购资金来源合理（依据上级领导批复和资金下拨文件），资金经信息中心分管领导和后勤中心分管领导同时批示后支出，支出进度按照合同规定执行。资金支出合规合法，较预算资金有一定节支率。 3、项目资金管理情况 项目建设和资金使用依据2016年信息中心出台的《财政信息化建设项目实施管理办法》。办法中第五章第十五条规定：小额即时结清的系统升级、设备购置的项目合同（10万元以下），由负责建设的科室（中心）负责人审核签订；中小型建设性项目合同（10-100万元），由分管局领导审核签订；大型建设性项目合同（100万元以上），由局长审核签订。项目严格遵照管理办法，项目经党组会研究通过后纳入预算。
项目组织实施情况 | 项目于2019年8月底组织了单一来源招标采购，确定由北京中科达奥软件有限公司为中标商。项目于9月起正式实施，12月对进行了验收；
绩效目标 实现情况 | 绩效指标 (二级） | 绩效指标 (三级） | 目标值 | 实际完成指标值 | 完成进度
产出指标 | 数量指标 | 指标1：预算单位门户系统升级服务 | 1项 | 1项 | 100%
指标2：
| 质量指标 | 指标1：预算单位门户系统升级是否达到预期目标 | 满足预期升级效果 | 100% | 100%
指标2：
| 时效指标 | 预算单位门户系统升级 | 按工期要求完成 | 4个月 | 100%
指标2：
| 成本指标 | 指标1预算单位门户系统升级 | 控制在21万元以内 | 完成 | 100%
指标2：
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
| 社会效益指标 | 指标1：是否实现对预算单位的统一身份认证及单点登录 | 实现 | 完成 | 100%
指标2：
| 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
| 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市直预算单位用户 | 0.9 | 完成 | 100%
指标2：
项目绩效情况 | 1、目标完成情况 目标任务量完成情况：项目按照预定服务采购需求和招标文件实施，中标商严格履行招标文件规定，项目建设符合预期要求。 目标质量完成情况：系统上线后运行稳定，达到预期目标。 目标进度完成情况：如期完工。 2、项目效果情况 通过项目升级原门户系统，实现了统一身份认证、单点登录及安全加固等建设目标。
其他需说明的问题 | 无
评分表 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分值 | 评价得分
| 投 入: |  |  | 20 | 19.97
| 项目目标 | 项目立项规范性 |  | 3 | 3.00
|  | 绩效目标合理性 |  | 4 | 4.00
|  | 绩效指标明确性 |  | 4 | 4.00
| 资金落实 | 资金到位率 |  | 3 | 3.00
|  | 到位及时率 |  | 3 | 3.00
|  | 预算执行率 |  | 3 | 2.97
| 过 程: |  |  | 20 | 20.00
| 业务管理 | 管理制度健全性 |  | 3 | 3.00
|  | 制度执行有效性 |  | 3 | 3.00
|  | 项目质量可控性 |  | 4 | 4.00
| 财务管理 | 管理制度健全性 |  | 3 | 3.00
|  | 资金使用合规性 |  | 3 | 3.00
|  | 财务监控有效性 |  | 4 | 4.00
| 产 出: |  |  | 30 | 30.00
| 项目产出 | 实际完成率 |  | 8 | 8.00
|  | 完成及时率 |  | 7 | 7.00
|  | 质量达标率 |  | 8 | 8.00
|  | 成本节约率 |  | 7 | 7.00
| 效 果: |  |  | 30 | 30.00
| 项目效果 | 经济效益 |  | 0 | 0.00
|  | 社会效益 |  | 10 | 10.00
|  | 生态效益 |  | 0 | 0.00
|  | 可持续影响 |  | 10 | 10.00
|  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 10 | 10.00
| 综合得分: |  |  | 100 | 99.97
| 评价结果等次: |  |  | 优
评价人员 | 姓名 | 职称/职务 |  | 科室 | 联系电话
| 王旭东 | 副主任 |  | 信息中心 | 3027756
| 王俊杰 | 科员 |  | 信息中心 | 3031017
负责人：王旭东 | 经办人：王俊杰 | 联系电话： | 3031017 | 填报日期: | 2020-06-15
单位负责人（签章）： 年 月 日