## Sheet1
晋中市财政支出项目绩效自评表
（ 2019 年度）
填报单位（公章）：
项目名称 |  | 等保测评服务
主管部门及代码 |  | 424001 | 实施单位 |  | 晋中市财政局
项目属性 |  | 年度项目 | 项目期 |  | 201901至201912
项目资金情况 (万元) | 预算资金 | 市级预算资金 |  | 28.00
|  | 其他 |  | 0.00
| 预算下达资金 |  |  | 28.00
| 实际支出资金 | 市级预算资金 |  | 26.70
|  | 上年结转资金 |  | 0.00
|  | 上级财政资金 |  | 0.00
|  | 其他 |  | 0.00
项目概况 | 为贯彻国家网络安全等保要求，对已备案国库集中支付、应用支撑平台、部门预算3个三级系统组织等保测评； 按照上级政策文件要求和财政业务实际，经局党组集体研究决定。
项目资金使用情况 | 1、项目资金申报与批复情况 项目于2018年列入预算，预算金额28万，全部由财政拨款。项目经党组会研究通过后进行立项和资金申报工作。 2、资金计划、到位及使用情况 资金计划：由于此项目属于政府购买服务、性质较为特殊、市场竞争不充分(采购人需进入《全国等级保护测评机构推荐目录》)等因素，经对市场价格进行摸底了解，结合我局实际，确定项目预算费用28万，全部由财政拨款。项目经党组会研究通过后进行立项和资金申报工作。 资金到位：项目预算28万，资金到位率100%，采购资金按时到位。 资金使用：所有项目采购资金来源合理（依据上级领导批复和资金下拨文件），资金经信息中心分管领导和后勤中心分管领导同时批示后支出，支出进度按照合同规定执行。资金支出合规合法，较预算资金有一定节支率。 3、项目资金管理情况 项目建设和资金使用依据2016年信息中心出台的《财政信息化建设项目实施管理办法》。办法中第五章第十五条规定：小额即时结清的系统升级、设备购置的项目合同（10万元以下），由负责建设的科室（中心）负责人审核签订；中小型建设性项目合同（10-100万元），由分管局领导审核签订；大型建设性项目合同（100万元以上），由局长审核签订。项目严格遵照管理办法，项目经党组会研究通过后纳入预算。
项目组织实施情况 | 项目于2019年4月组织了竞争性磋商采购，确定由太原清众鑫公司为最终中标人。项目于5月起正式实施，6月底对测评成果进行了验收；
绩效目标 实现情况 | 绩效指标 (二级） | 绩效指标 (三级） | 目标值 | 实际完成指标值 | 完成进度
产出指标 | 数量指标 | 指标1：应用支撑平台、非税收入、集中支付、部门预算系统等 | 4个 | 3个 | 75%
指标2：
| 质量指标 | 指标1：测评应用支撑平台等4个三级系统 | 达到等保测评要求和验收标准 | 达到测评要求和标准 | 100%
指标2：
| 时效指标 | 指标1：按工期完成4个系统的测评服务 | 6月底前完成 | 6月初完工 | 100%
指标2：
| 成本指标 | 指标1：4个三级系统系统的测评服务 | 控制在28万元 | 完成 | 100%
指标2：
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
| 社会效益指标 | 指标1：等保测评服务是否促进信息系统安全管理水平的提升 | 有效促进 | 完成 | 100%
|  | 指标2：是否为财政数据安全提供保障 | 是 | 是 | 100%
| 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
| 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：信息中心技术人员满意度 | 0.95 | 完成 | 100%
|  | 指标2：单位系统用户满意度 | 0.85 | 完成 | 100%
项目绩效情况 | 1、目标完成情况 目标任务量完成情况：项目按照预定服务采购需求和招标文件实施，中标商严格履行招标文件规定，项目建设符合预期要求。 目标质量完成情况：测评服务完成质量良好。 目标进度完成情况：项目按计划顺利完成。 2、项目效果情况 通过购买第三方安全测评服务深入落实国家等保制度，全面查找系统漏洞，协助安全整改；
其他需说明的问题 | 无
评分表 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标分值 | 评价得分
| 投 入: |  |  | 20 | 19.86
| 项目目标 | 项目立项规范性 |  | 3 | 3.00
|  | 绩效目标合理性 |  | 4 | 4.00
|  | 绩效指标明确性 |  | 4 | 4.00
| 资金落实 | 资金到位率 |  | 3 | 3.00
|  | 到位及时率 |  | 3 | 3.00
|  | 预算执行率 |  | 3 | 2.86
| 过 程: |  |  | 20 | 20.00
| 业务管理 | 管理制度健全性 |  | 3 | 3.00
|  | 制度执行有效性 |  | 3 | 3.00
|  | 项目质量可控性 |  | 4 | 4.00
| 财务管理 | 管理制度健全性 |  | 3 | 3.00
|  | 资金使用合规性 |  | 3 | 3.00
|  | 财务监控有效性 |  | 4 | 4.00
| 产 出: |  |  | 30 | 27.00
| 项目产出 | 实际完成率 |  | 8 | 6.00
|  | 完成及时率 |  | 7 | 6.00
|  | 质量达标率 |  | 8 | 8.00
|  | 成本节约率 |  | 7 | 7.00
| 效 果: |  |  | 30 | 30.00
| 项目效果 | 经济效益 |  | 0 | 0.00
|  | 社会效益 |  | 10 | 10.00
|  | 生态效益 |  | 0 | 0.00
|  | 可持续影响 |  | 10 | 10.00
|  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 10 | 10.00
| 综合得分: |  |  | 100 | 96.86
| 评价结果等次: |  |  | 优
评价人员 | 姓名 | 职称/职务 |  | 科室 | 联系电话
| 王旭东 | 副主任 |  | 信息中心 | 3027756
| 王俊杰 | 科员 |  | 信息中心 | 3031017
负责人：王旭东 | 经办人：王俊杰 | 联系电话： | 3031017 | 填报日期: | 2020-06-15
单位负责人（签章）： 年 月 日